| Sjekkliste: ARB-801969 |  |
| --- | --- |
| Revisjon: | 14 (Omega 4) |
| Godkjent: | 28.08.2025 |
| Godkjent av: | Stein Ovar Nielsen |
| Navn: | SA2080 Arbeidsbeskrivelse for etabler RAMS-plan |

Prosedyre:

Lenke til prosjektportalen Lenke til prosjektportalen for eksterne 1) Hensikt og omfang EN 50126 stiller krav til at det skal etableres en RAMS plan (bestående av RAM program og Sikkerhetsplan). Hensikten med en RAMS plan er å identifisere alle RAM- og sikkerhetsaktivitetene i prosjektet for å oppnå samsvar med RAMS-kravene til systemet. Statens jernbanetilsyn stiller krav til at det utarbeides en sikkerhetsplan som en del av dokumentasjonen som kreves for både melding til- og søknad om tillatelse til å ta i bruk nytt/endret system. RAMS-planen beskriver hvem som gjør hva og når i RAMS-arbeidet og hvordan RAM- og sikkerhetsarbeidet er organisert. 2) Prosjektets oppsummering Her gis relevant prosjektspesifikk informasjon om oppgaven. Beskrivelsen skal være kort og gi oppgaven kontekst ved å si noe om prosjektets overordnede hensikt og omfang. 3) Prosjektspesifikke metoder og verktøy Dersom prosjektet bruker spesielle metoder eller verktøy skal disse listes her. Vanlige metoder og verktøy som f.eks. Excel og AutoCAD skal normalt ikke listes. 4) Oppgavegrensesnitt I dette kapittelet skal alle kontaktpersoner som er relevante for utførelsen av aktiviteten listes. Alternativt kan man vurdere å legge inn lenke til prosjektets kontaktliste, dersom dette er hensiktsmessig. Kapittelet skal tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de ulike grensesnittene. - Organisasjoner: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Aktiviteter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Tilstøtende prosjekter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon 5) Inputdokumenter Tittel; Dokumentnummer; Revisjon. Prosjektets styringsdokumenter:. Project steering Document (PSD); ERP-00-A-00004. Prosjektstyringsdokument for ERTMS Prosjektering; 2000001591. Prosjektets overordnede RAMS-plan:. Program level RAMS plan phase 5-10,; 1000000424. SIG - General - RAMS Plan - Signalling; 1000005562. RAMS-implementeringsplan. Systemdefinisjon. Eventuelle utredningsdokumenter dersom relevant. Forberedende RAMS-analyse. 6) Output - RAMS-plan

| Sjekkpunkter: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Beskrivelse | OK | N/A | Kommentarer |
| 00 | Huk av for "sjekket" for å låse sjekklisten slik at den ikke oppdaterer seg med nye masterdata. |  |  |  |
| 01 | Identifiser RAMS-forhold og føringer |  |  |  |
| 01,1 | Utarbeid RAM-program og sikkerhetsplan. Gjennomgå inputdokumenter for å identifisere RAMS-forhold og overordnede føringer som påvirker RAMS-planen. Kommuniser med prosjektet hvilke overordnede krav som gjelder. Avklar hvordan THR-rater skal defineres, og hvilke verdier som skal gjelde for signal. Opprett en RAMS-plan basert på mal ARB-802052. Dersom signal har konkrete strategier/politikk knyttet til RAMS-delen av prosjektgjennomføringen, skal dette avklares i prosjektet og beskrives i RAMS-planen. • Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3 (A) • Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht. ARB-804537 for denne oppgaven |  |  |  |
| 01,2 | Utfør kontroll • Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3 (A) • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537 |  |  |  |
| 90 | List opp dokumenter produsert i aktiviteten |  |  |  |
| 90,1 | List opp alle dokumenter som er produsert i aktiviteten i "Konklusjon". Inkluder dokumenttittel, dokumentnummer og revisjonsnummer. |  |  |  |

| Roller & Ansvarlige: |  |
| --- | --- |
| Sekv. | Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere) |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P3 - ANALYSER Ekspertise nivå: 1 Kontrollør Ansvarlig: Kontrollør |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P3 - ANALYSER Ekspertise nivå: 1 Utførende Ansvarlig: Utførende |
| 2 | Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN Prosjekteringsleder Ansvarlig: Prosjekteringsleder Skal signere |