Kontrollaktiviteter under og etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - instruks

Hensikt og omfang

Kontrollaktiviteter under og etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur er forankret i Gjennomføring av drift og vedlikehold – prosedyre (STY-605097).

Hensikten med instruksen er å sikre feilfri infrastruktur etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur og tydeliggjøre behovet for å planlegge, gjennomføre og dokumentere kontrollaktiviteter under og etter arbeid på Bane NOR sin infrastruktur.

Dette gjelder:

Kontrollaktiviteter knyttet til gjennomføringen av et spesifikt prosjekt

Generiske arbeidsrutiner for å avdekke eventuelle skader på infrastruktur oppstått som en følge av arbeidet (Etter sporarbeidsaktiviteter (ES –aktiviteter))

Behov for kontrollaktiviteter skal vurderes og dokumenteres i forbindelse med alle arbeider som potensielt kan medføre skade på infrastrukturen.

Eksempler på slike arbeider (listen er ikke uttømmende):

Ballastrensing/-fornyelse/-supplering

Sporjustering

Større løft eller senkning av sporet

Svillebytte

Svilleregulering

Arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre

Utbedring av solslyng

Teleforebyggende tiltak

Gravearbeider under sporet (rør/kabelkryssing)

Skinnesliping

Pakking av sporet

- Beskrivelse

| Oppgave | Arbeidsbeskrivelse | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Varsle om planlagte arbeider | Varsle Strekningssjef om planlagte arbeider. | Leder av tiltaket |
| Vurdere omfang/ behov for nødvendig forberedelse før arbeid i og ved spor | Vurdere behov for nødvendig forberedelse før arbeid i og ved spor kan settes i gang. Eksempler kan være demontering evt. tildekking av utstyr etc. Dette for å unngå at utstyr blir ødelagt som et resultat av arbeidet og derigjennom sikre at jernbanen kommer i drift som planlagt etter avsluttet arbeid | Leder av tiltaket |
| Vurdere omfang av kontrollaktiviteter etter arbeid | Vurdere omfang av kontrollaktiviteter iht.STY-601049 «Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur». Vurdere om det er behov for kontrolltiltak ut over de som er spesifisert i STY-601049 | Leder av tiltaket |
| Ta frem ES-aktiviteter | Sørge for at det blir hentet ut oversikt fra BaneData over objekter, i det området der det skal jobbes, som har definerte ES –aktiviteter i FV-programmet og meld dette til Strekningssjef | Leder av tiltaket |
| Vurdere omfang av nødvendige ES -aktiviteter | Bestemme og melde omfang av ES –aktiviteter som skal gjennomføres til Leder av tiltaket | Strekningssjef |
| Utarbeide kontrakts-underlag | Innarbeide krav om kontrollaktiviteter i forespørselsgrunnlag og deretter i endelig kontrakt. Merk! Dersom utførende, av en eller annen grunn, ikke har mulighet til å dokumentere avdekte tekniske feil og mangler i form av arbeidsordrer i BaneData må ivaretakelsen av dette kravet planlegges / sikres spesielt som en egen oppgave i planlegging og gjennomføring av det aktuelle tiltaket | Leder av tiltaket |
| Planlegge kontrollaktiviteter | Planlegg kontrollaktivitetene i henhold til krav i kontrakten. Dette inkluderer generering av ES-aktiviteter i BaneData | Leder av tiltaket |
| Gjennomføre kontrollaktiviteter | Gjennomføre kontroller av utførte arbeider i henhold til de spesifiserte krav. | Utførende |
| Dokumentere tekniske feil og mangler | Dokumenter gjennomførte kontroller i BaneData. Registrer evt. avdekte tekniske feil og mangler i form av arbeidsordrer | Utførende |
| Korrigere feil | Korrigere feil og rapporter i BaneData | Utførende |
| Bekreft at sporet er klart for trafikk | Dokumenter at arbeidet på infrastrukturen er gjennomført i hht krav i Bane NORs tekniske regelverk og at sporet er klart for trafikk ved å rapportere i STY-601049 Skjema | Utførende |

Krav til sporarbeider er gitt i:

Overbygning/Vedlikehold/Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor – Teknisk regelverk (banenor.no)

Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet – Teknisk regelverk (banenor.no)

Krav til kontroll etter sporarbeider er gitt i:

Overbygning/Vedlikehold/Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor – Teknisk regelverk (banenor.no)

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 011 | 31.03.2025 | Endret Dokumentansvarlig. |