Krav til Prosjektkode - veiledning

Hensikt og omfang

Denne veiledningen er forankret i STY-604946 Prosjektledelse av store prosjekter. Veiledningen er utgangspunkt for prosjektspesifikk kodemanual som fastsetter struktur for systemnedbrytning i prosjektene hos Bane NOR.

Målet med dokumentet er å definere et klart og oversiktlig kodesystem for å sikre nødvendig systematisering gjennom hele prosjektets levetid, fra planlegging til overlevering.

Hensikten med veiledningen er å beskrive hierarkisk struktur for systematisk prosjektering, utførelse, ferdigstillelse og overlevering, samt syntakser for koding av ulike typer objekter.

Kodesystemet beskriver et helhetlig system for å organisere objekter. Objekter grupperes med tanke på enhetlig oppfølging for prosjektering, utførelse og systematisk ferdigstillelse. Dette gjøres for å:

Sikre sporbarhet gjennom hele levetiden til objektet

Tilstrekkelig nedbryting for gjennomføring av test- og idriftsettelsesaktiviteter

Standardisert metode for nedbryting på tvers av prosjektene i Bane NOR

Denne veiledningen gjelder for prosjekter som følger «Bane NORs Prosjekt Modell: Store Prosjekter». For alle prosjekter som har fullført beslutningstrinn B4 Investeringsbeslutning per 1. desember 2020 har ikke veiledningen tilbakevirkende kraft.

  - Avgrensinger

Denne veiledningen beskriver ikke rutiner og regler for oppretting av BaneData objekter, herunder nivå for objekt-opprettelse, navngiving/nummerering og hierarki. Kontakt Banedata support for veiledning og dokumentasjon som dekker dette.

Veiledningen beskriver ikke rutiner og regler for oppretting av TFM objekter, herunder nivå, bruk av sekvensnummer og hierarki. Bane Eiendom må kontaktes for siste revisjoner av instrukser for dette.

Det samme gjelder tredjepartskoding, se kapittel 4.4.1 Objekt.

Beskrivelse

I tillegg til denne veiledningen er det også utarbeidet STY- 605410 Standardisert prosjektkodenedbryting. Denne er en ytterligere detaljering av kodestrukturen og er underlag for utarbeidelse av prosjektspesifikk kodemanual. Prosjektspesifikk kodemanual benyttes som underlag for implementering i Pims 365 eller annet ferdigstillelses- og prosjektverktøy.

Forkortelser og definisjoner

| Uttrykk | Beskrivelse/Definisjoner |
| --- | --- |
| TFM | Tverrfaglig merkesystem for eiendom (Statsbygg: PA 0802 Tverrfaglig merkesystem) |
| TRV | Teknisk regelverk |
| Pims365 | Er et internettbasert prosjektverktøy for hele konsernet med mange moduler som kombinerer teknisk og kommersiell data som grunnlag for å generere strukturert informasjon til brukeren (Kontrakt, Risk, Kvalitet, Grensesnittstyring, Systematisk Ferdigstillelse osv.). |
| Hovedsystem | Hovedsystemkode er et unikt 2-sifret nummer som representerer det høyeste nivået i en hierarkisk strukturnedbrytning av prosjektet. |
| Systemtype | Systemtypekoden tillegges ytterligere 2 siffer og danner et unikt 4-sifret nummer som deler systemet inn i mer praktiske undergrupper. |
| System | En samling av utstyr som utgjør en praktisk ferdigstillelses- eller testpakke avhengig av kravene til innhold i pakken som ferdigstilles og evt. testes sammen som en funksjonell enhet. Det benyttes en 3-sifret kode for å definere System. |
| Pakker | Systematisk ferdigstillelses pakker er et underliggende 2-sifret nummer som defineres av prosjektet. |
| Objekt | Objekt med et unikt nummer som identifiserer individuelle fysiske komponenter i et anlegg eller en installasjon. Betegnelsen dekker objekter som Objekt-ID i Banedata, komponenter (TFM) i Lydia, tredjepartskode og «dummy» objekter. |
| Banedata (objekter) | Banedata er Bane NORs vedlikeholdssystem for jernbaneinfrastruktur. Systemet benyttes for å identifisere de fysiske objektene og til å følge opp avvik og planlagt vedlikehold. |
| Lydia (komponenter) | Lydia er Bane NORs system for identifisering av bygg og skal blant annet inneholde vedlikeholdssystem for bygninger, samt de fysiske komponentene i bygget. |
| Tredjepartskode | Objekter hvor tredjepartsaktører er eier. Disse gis objektkode fra tredjepart for identifikasjon. |
| «Dummy» objekter | Midlertidige objekter eller objekter hvor tredjepartskode ikke foreligger. Disse gis en definert «dummy» objektkode for identifikasjon. |
| Områdekode | Områdekode er en kodestruktur for å angi en geografisk lokasjon |

  - Systemer og struktur

Prosjektkode er det øvre nivå i kodehierarkiet for nedbryting. Prosjektkoden består av en kodestreng som definerer hovedsystem, systemtyper, system, og pakker for systematisk ferdigstillelse. Til hver unike kodestreng kan det knyttes en eller flere objekter som identifiserer individuelle fysiske objekter i et anlegg eller en installasjon. Avhengig av type objekt, etableres kode med en gitt struktur som danner en unik identifikasjonskode for hver fysisk komponent under prosjektkodestrukturen.

Det finnes her fire definerte strukturer:

Banedata objekter: fysiske objekter i jernbaneinfrastrukturen gis en objektkode fra Banedata (Objekt-ID).

Lydia komponenter: fysiske komponenter i bygg gis en objektkode iht. TFM (komponentkode).

«Dummy» objekter: midlertidige objekter eller objekter hvor tredjepartskode ikke foreligger gis en definert «dummy» objektkode.

Tredjepartskoder: objektkode definert av tredjepartsaktører.

Områdekode er en kodestruktur for å angi den geografiske lokasjonen til fysiske komponenter definert av objektkode.

Figuren nedenfor illustrerer de ulike nivåene hvor prosjektkodestrukturen er vist (nivå 1 – 4) sammen med struktur for objektkode (nivå 5). Struktur for objektkode vil være ulik avhengig av type komponent. Tredjepartkode er ikke vist i denne illustrasjonen, men vil også tilfalle nivå 5.

Prosjektkode nedbryting (nivå 1-5)

  - Prosjektkodesystem

Prosjektkodesystemet er bygget opp av fire nivåer med utgangspunkt i hovedsystem, systemtyper, system og pakker, som vist i eksempelet nedenfor. Hovedsystem og systemtyper er definert av en firesifret kode basert på en standardisert kodeoversikt. Kode for system og pakke angis av prosjektet for de ulike nedbrytningene.

Prosjektkode nedbryting (nivå 1-4)

En komplett nedbrytning ned til objekter (nivå 1-5) er eksemplifisert nedenfor. Prosjektkode 3020-002-02 viser her til fordeling under tverrforbindelse #02, som er en hovedfordeling, høyspent 50 Hz.

Prosjektkode eksemplifisert uten frivillig suffix (nivå 1-5)

    - Nivå 1: Hovedsystem

3010-002A-02

Hovedsystemkode er et unikt tosifret nummer som representerer det høyeste nivået i en hierarkisk strukturnedbrytning av prosjektet. Hovedsystemkoder med tilhørende beskrivelse er vist i tabellen nedenfor. Tallet 3 angir her en jernbanekomponent under «Høyspenning», og tallet 0 angir ytterligere «Høyspenning 50Hz».

Eksempel: Høyspenning 50Hz

Nivå 1 i nedbryting

| Hovedsystem | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 00 - 09 | Bygg og anlegg (BA) |
| 10 - 19 | Underbygning |
| 20 - 29 | Overbygning |
| 30 - 39 | Høyspenning > 1kV |
| 40 - 49 | Lavspenning <= 1kV |
| 50 - 59 | Signal |
| 60 - 69 | Tele og automatisering |
| 70 - 79 | Sikkerhet og beredskap |
| 90 - 99 | Generelle systemer |

    - Grensesnitt mellom Jernbane og Bygg og anlegg

Det er eier av objektet som definerer om det skal benyttes hovedsystem fra jernbaneinfrastruktur eller bygg og anlegg. De objekter divisjon Eiendom har ansvar for skal kodes etter 00 – 09 nummerserien, mens objekter som tilhører eier av infrastruktur skal kodes etter nummerserien 10 – 99.

Grensesnittet mellom 00-09 og 10-99 er etablert for å beholde standardiseringen fra bygg- og anleggsbransjen med bruk av NS 3451:2009 og TFM.

Prosjektet skal i samarbeid med divisjon Eiendom og Infrastruktur enes om det konkrete grensesnittet tilpasset prosjekts behov. Videre skal det være en dialog mellom Bane NOR og entreprenør for å samordne prosjektspesifikt grensesnitt mellom jernbaneinfrastruktur og bygg og anlegg.

    - Nivå 2: Systemtype

3010-002A-02

Hovedsystemkoden tillegges ytterligere 2 siffer og danner et unikt firesifret nummer som deler systemet inn i mer praktiske undergrupper, navngitt systemtyper. Hver systemtype består dermed av en nummerserie på 4 siffer som detaljerer ned til system.

Eksempel: Høyspenning 50Hz - Hovedforsyning

For bygningsdeler (0000-0999) er kodingen basert på bygningsdeltabellen NS 3451:2009, med tallet 0 foran som indikerer at det gjelder en bygningsdel. En detaljert kodeoversikt med nedbrytning til system er utgitt som en separat liste i PIMS.

Nivå 2 i nedbryting

| Beskrivelse systemgrupper | Hovedsystemkode | Systemtypekode |
| --- | --- | --- |
| 00 - 09 | Bygg og anlegg | 0000-0999 |
| 10 - 19 | Underbygning | 1000-1999 |
| 20 - 29 | Overbygning | 2000-2999 |
| 30 - 39 | Høyspenning > 1kV | 3000-3999 |
| 40 - 49 | Lavspenning <= 1kV | 4000-4999 |
| 50 - 59 | Signal | 5000-5999 |
| 60 - 69 | Tele og automatisering | 6000-6999 |
| 70 - 79 | Sikkerhet og beredskap | 7000-7999 |
| 90 - 99 | Generelle systemer | 9000-9999 |

Prosjektene står fritt til å benytte egnet systemtype på hensiktsmessig nivå.

    - Nivå 3: System

3010-002A-02

System er et tresifret nummer som deler videre inn i praktiske elementgrupper. Kodingen defineres av prosjektet. Frivillig suffix (A) kan benyttes ved behov av prosjektene.

Eksempel: Høyspenning 50Hz - Hovedforsyning - Tverrforbindelse #02 (Del A)

    - Nivå 4: Pakker

3010-002A-02

Systematisk ferdigstillelses pakker er et underliggende tosifret nummer som defineres av prosjektet. Dette er en samling av utstyr som utgjør en praktisk ferdigstillelses- eller testpakke avhengig av kravene til innhold i pakken som ferdigstilles og ev. testes sammen som en funksjonell enhet.

Eksempel: Høyspenning 50Hz - Hovedforsyning - Tverrforbindelse #02 - Fordeling #02

  - Områdekode

Områdekode beskriver konkret lokasjon til objektet. Områdekoden er gitt av følgende struktur:

Strekning/Delområde: tosifret kode som definer strekning eller delområde

Områdekategori: standardisert to-bokstavkode som definerer overordnet kategori av område, eks. Tunnel langs trase

Løpenummer: tosifret nummer gitt av prosjektet som definerer spesifikk områdekomponent, eks. navngitt tunnel. I tillegg frivillig suffix.

Områdekode

Standardisert oversikt over områdekategori

| Nivå 1 | Beskrivelse | Nivå 2 | Beskrivelse | Veiledende tekst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Trase | TB | Bru | Bru som en del av trase |
|  |  | TD | I dagen | Trase i dagen med tilhørende utstyr, veksler, overbygg, hensetting |
|  |  | TT | Tunnel | Tunnel som del av trase med tilhørende utstyr og installasjoner |
|  |  | TG | Gjennomgående | Utstyr og installasjoner langsgående trase |
| U | Utenfor trase | UB | Bygning | Bygning utenfor trase |
|  |  | UU | Utomhus | Uteområde generelt |
|  |  | UT | Tunnel | Tunnel som er utenfor trase med tilhørende utstyr og installasjoner |
| S | Stasjon | SB | Bygning | Stasjonsbygning med tilhørende installasjoner |
|  |  | SO | Stasjonsområde | Jernbaneteknisk utstyr på stasjon inkl. plattform mm. |
|  |  | SU | Utomhus | Uteområde stasjon generelt |

  - Ulike objekttyper

    - Objekt

Objektkode er et unikt nummer som identifiserer individuelle fysiske komponenter i et anlegg eller en installasjon, slik som utstyr, kabler, rør, enheter, pakker, bygningsdeler, strukturer etc. Objektkode kan benyttes for merking i felt (der relevant).

Objektkode defineres av eier av objektet, og avhenger av type objekt med følgende mulige kodinger:

Objekter som eies av infrastruktureier benytter Banedata Objekt-ID kodesystem [1] [2]

Objekter som eies av Eiendom benytter TFM komponent kodesystem

Objekter som eies av en tredjepart benytter tredjepartkodesystem

Objekter som eies av prosjektet benytter «Dummy» objektkode

    - «Dummy» objekter

I Pims365 kan det opprettes «Dummy» objektkode for komponenter som ikke skal registreres i Banedata eller Lydia, men som er tilknyttet prosjektet. Dette kan være objekter som skal overleveres og driftes av eksterne og av den grunn krever sporbarhet og dokumentasjon. Videre gjelder det også kritiske objekter som prosjektet ønsker å kontrollere status og fremdrift på, men som ikke krever vedlikehold etter overlevering til infrastruktureier. I tillegg kan det være snakk om midlertidig nummerering i påvente av en permanent objektkode (for å sikre at man ikke mister sporbarhet), eksempelvis objekter hvor tredjepartskoding ikke foreligger p.t.

For å unngå faren for forveksling bør ikke kodestrukturen ligne på Banedata eller Lydia, og er derfor gitt med følgende hierarkiske oppbygning:

Hovedsystem identisk til prosjektkodesystem

Løpenummer gitt av prosjektet som angir det spesifikke objektet

Eksempel på “Dummy” Objekt

    - Banedata objektkode

Banedata Objekt-ID benyttes for å klassifisere fysiske elementer i Banedata og har en unik oppbygging som gjengitt i eksempelet nedenfor. Denne koden er brutt ned i en objektidentifikasjonsstruktur, som består av følgende elementer i hierarkisk rekkefølge:

- Fagkode: To-bokstavkode for fag

- Objekttype: Tre-bokstavkode som beskriver objektet

- Løpenummer: Unikt sekssifret identifikasjonsnummer som tildeles automatisk

Eksempel på Banedata Objekt-ID

    - TFM Komponentkode (Lydia objektkode)

Bane NOR Eiendom benytter nedbryting og komponentkode iht. Statsbygg PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM [4]. Lydia er Bane NOR Eiendoms vedlikeholdssystem for bygninger og komponenter som benyttes for å identifisere bygg og fysiske komponenter i bygget. TFM omfatter de fysiske delene av bygningen og utendørsanlegg, og følger komponentene gjennom hele byggets levetid. ID-en benyttes eksternt som referanse i tegninger, beskrivelser, budsjett, regnskap, internkontroll og dokumentasjon for drift og vedlikehold.

Med utgangspunkt i Lydia objektkode (TFM komponentkode) skal man kunne identifisere bygget eller komponentens lokalisering, samt system- og komponentidentifikasjon. ID-en er brutt ned i en struktur, som består av følgende elementer i hierarkisk rekkefølge:

Lokaliseringskode: Åttesifret kode gitt av områdetegninger

Systemkode og løpenummer: Tresifret nummerering etter NS3451:2009 [5], samt tresifret løpenummer

Komponentkode og løpenummer: to-bokstavkode for komponent, samt tresifret løpenummer

Eksempel på Lydia komponentkode

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 000 | 11.11.2020 | Dokument etablert. |