Koordinering TCR-behov – prosedyre

Mål og hensikt

STY-605593 Koordinere TCR-behov – prosedyre er forankret i STY-604917 Langsiktig kapasitetsplanlegging – Konsernprosedyre, STY-604918 Årlig kapasitetsfordeling – Konsernprosedyre og STY-604919 Operativ kapasitetsfordeling – Konsernprosedyre.

Målet med prosedyren er å beskrive hvordan Bane NOR sikrer at TCR-behovet ikke begrenser infrastrukturkapasiteten mer enn nødvendig. Det vil si at alle TCR-er skal koordineres, planlegges og gjennomføres i henhold til prosessen beskrevet i dette dokumentet, samt tilknyttede instrukser.

Prosedyren beskrive hvordan divisjon Drift og vedlikehold på vegne av hele Bane NOR skal innhente og koordinere Bane NORs samlede TCR-behov som input til kapasitetsfordelingsprosessen. Dette omfatter systematisk innmelding, koordinering og planlegging av TCR-behov uavhengig av varighet, trafikkpåvirkning og geografisk omfang, i samsvar med gjeldende krav og tidsfrister. Omfang

Prosedyren gjelder for alle divisjoner i Bane NOR, og for eksterne byggherrer som har behov for infrastrukturkapasitet til arbeid i eller ved sporet, saktekjøringer eller andre midlertidige kapasitetsbegrensninger (TCR-er). Den gjelder også for alle enheter som deltar i koordineringen av TCR-behov.

Prosedyren dekker hele prosessløpet – fra det tidspunktet et TCR-behov identifiseres, til TCR-behovet er overført til mottagende prosesser i Trafikk. Dette inkluderer følgende punkter:

Identifisering av TCR-behov

Innmelding av TCR-behov

Behandling og koordinering av TCR-behov

Overlevering til divisjon Trafikk

Utførelse

  - Prosessen koordinere TCR-behov

Innmelding og koordinering av TCR-behov er en forutsetning for at Bane NOR skal kunne etterleve Jernbaneforskriftens krav til fordeling av kapasitet og tilhørende tidsplan, jf. vedlegg IV.

Prosessen skal levere nasjonal koordinerte TCR-behov som en input til Trafikk hvor begrepet «TCR-behov» erstattes av «TCR». I mottagende prosesser i Trafikk blir togselskapene og ansvarlige for serviceanlegg konsultert om TCR-ene. TCR-er som påvirker internasjonal trafikk skal koordineres med Trafikverket før publisering i henhold til fristene i Jernbaneforskriftens vedlegg IV.

For å sikre etterlevelse av forskriftskrav og forventninger fra kunder og øvrige interessenter, skal innmelding og koordinering av TCR-behov utføres i samsvar med denne prosedyren.

Alle TCR-behov skal beskrives med følgende informasjon: Varighet, (oppstartsdato og avslutningsdato)

Tidspunkt på dagen, og start- og endetidspunkt per dag

Berørt del av strekningen Påvirkning på trafikken per dag

Eventuelle daglige avbrudd (dager uten kapasitetsbegrensning)

Eventuelle kjente trafikale konsekvenser (hvor tog må snu, enkeltsporet drift etc.)

Figur 1: National koordinering av TCR-behov.

  - Innmelding av behov for TCR

Alle nye eller endrede TCR-behov skal registreres og meldes inn i ARBIS. Alle divisjoner i Bane NOR som har TCR-behov skal ha en eller flere utpekte personer som har rollen som innmelder i ARBIS. Innmelderrollen er ansvarlig for å koordinere og melde inn det samlede TCR-behovet innenfor eget ansvarsområdet (enhet/område/strekning/region) i ARBIS. Se STY-605604 «Innmelding av TCR-behov – instruks» for detaljer om innmelderrollen og innmeldingsprosessen.

Alle innmeldte TCR-behov må koordineres opp mot innmeldte TCR-er som ligger i ARBIS. Slik koordinering bidrar til redusert varighet på TCR-ene og gir mer effektiv utnyttelse av fagressurser og maskiner.

Gjeldene frister er:

Tabell 1 Innmeldingsfrister for TCR-behov

| TCR-behov | Absolutt siste innmeldingsfrist |
| --- | --- |
| Alt fra og med 7 sammenhengende dager og mindre (middels og liten TCR) | X-19 (medio mai, minst 19 måneder før TCR-en starter) |
| Alt over 7 sammenhengende dager (Svært stor og stor TCR) | X-36 (1.desember, minst 3 år før TCR-en starter) |

TCR-behov medfører alltid konsekvenser for togtrafikken. TCR-behov skal derfor ikke vare lengre og ikke strekke over et større geografisk område enn nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Behovseier sammen med innmelder skal sammen vurdere TCR-behovets omfang og hvilken type trafikkavvikling som er mulig gjennom hele TCR-ens varighet. Behovseier og Innmelder skal tilstrebe løsninger som gir minst mulig påvirkning på togtrafikken. Alle trafikale konsekvenser, også utenfor anleggsområdet, skal dokumenteres i ARBIS.  Herunder kjente behov for saktekjøringer og kjøring av arbeidstog/transporttog inn- og ut av anleggsområdet.

Ved usikkerhet om TCR-behovet, skal Sporbruddkoordinator eller annen fagperson med kompetanse på sportilgang kontaktes.

Behandling og koordinering av TCR-behov

Koordinering av TCR-behov er nødvendig for å en sikre optimal utnyttelse av infrastrukturkapasiteten ved å balansere mellom togselskapenes behov for ruteleier og Bane NORs TCR-behov. Når TCR-behov er overlappende, kan de samordnes og slås sammen til ett TCR- behov, for eksempel i form av ett felles sporbrudd. Dette reduserer samlet varigheten for TCR og konsekvensene for togfremføringen reduseres.

Prioriterte TCR-behov kan i enkelte tilfeller legge føringer for andre TCR-behov. Ved interessekonflikter skal beslutningen om hvilke TCR-behov som gjennomføres løftes til Sporbruddkoordinator. Alle innmeldte TCR-behov vurderes samlet. Selv om et behov blir publisert i ARBIS betyr det ikke at dette TCR-behovet er innvilget. Ett TCR-behov innvilges først når TCR-en er registrert i ARBIS som fastlagt.

Aktivitetsliste

Koordinere TCR-behov

Inndata: Planer for vedlikehold og fornyelse. Byggeplaner som vil påvirke eksisterende infrastrukturkapasitet.

| A | Utfører | Innmelde TCR-behov | Referanse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behovseier | Identifisere TCR-behov Enhver behovseier skal benytte inndata til å identifisere TCR-behov. | STY-605604 Innmelding av TCR-behov – instruks. |
| 2 | Behovseier | Informere om TCR-behov Enhver behovseier som har et TCR-behov, skal formidle dette behovet til sin innmelder innen de fristene som Innmelder har satt. | STY-605604. |
| 3 | Innmelder | Koordinere TCR-behov Innmelder skal koordinere alle nye og endrede TCR-behov i eget ansvarsområde (enhet/område/strekning/region), med mål om redusert varighet på TCR | STY-605604. |
| 4 | Innmelder | Innmelde TCR-behov Innmelder skal registrere egne koordinerte TCR-behov i ARBIS med status innmeldt. Koordinerte TCR-behov som varer lengre enn 7 dager, skal registreres senest ved X-36. Koordinerte TCR-behov som varer i 7 dager eller kortere, skal registreres senest ved X-19. | STY-605604. |
| 5 | Innmelder | Oppdatere TCR-behov Skal oppdatere og vedlikeholde planen for TCR-behov fra den er publisert i ARBIS med status innmeldt og fram til fastleggelse. | STY-605604. |
| 6 | Behovseier | Behovseier skal bistå innmelder i de overnevnte oppgavene. | STY-605604. |
| Resultat: Koordinerte TCR-behov med mer enn 7 dagers varighet er registrert i ARBIS senest ved X-36. Koordinerte TCR-behov med varighet på 7 dager eller mindre, er registrert i ARBIS senest ved X-19. |  |  |  |
| B | Utfører | Koordinere TCR-behov | Referanse |
| 1 | Sporbrudd-koordinator | Mottakskontroll av innmeldte TCR-behov Sporbruddkoordinator skal kontrollere om innmeldingene inneholder informasjonen som er beskrevet i denne prosedyren. Ved mangler skal innmelder informeres om hva som mangler. Dersom TCR-behov som er innmeldt etter fristene, skal Sporbruddkoordinator avklare om alle berørte søkere samtykker. Dersom ikke alle berørte søkere samtykker, skal Sporbruddkoordinator avvise innmeldingen og presentere tre muligheter for Innmelder: TCR-behovet må utsettes minimum ett år, Hvis mulig, må TCR-behovet re-planlegges til en lavere TCR-kategori, eller Innmelder kan løfte TCR-behovet linjevei til konsernledelsen for beslutning av om TCR-behovet må utsettes ett år eller gjennomføres som planlagt. Når innmelder velger å løfte den sene innmeldingen, skal dette skje i samarbeid med Leder Kapasitetsstyring. I slike tilfeller skal Sporbruddkoordinator formidle nødvendig kontaktinformasjon mellom Leder Kapasitetsstyring og innmelder slik at begge kan forberede en felles sak for konsernledelsen. Sporbruddkoordinator skal informere innmelder om at KL-saken må inkludere en samfunnsøkonomisk vurdering av den planlagte TCR-en. Innmelder vil da typisk argumentere for gjennomføring, mens Leder Kapasitetsstyring vil belyse hvordan innmeldt TCR-behov påvirker kapasiteten på infrastrukturen og togselskapene. Sporbruddkoordinator skal oppfordre innmelder til å forebygge slike endringer gjennom riktig planlegging og risikostyring. |  |
| 2 | Sporbrudd-koordinator | Behandle alle innmeldte TCR-behov Sporbruddkoordinator skal gjennomgå alle innmeldinger av nye og endrede TCR-behov, og vurdere disse både innad i innmelders ansvarsområde og nasjonalt (på tvers av flere ansvarsområder). Både nye og tidligere behov vurderes samlet for å identifisere overlapp og muligheter for samordning av TCR-behov. Sporbruddkoordinator skal starte dialog med innmelder om det er nødvendig med mer informasjon. | ARBIS. Planleggingsprinsipper for TCR-er i STY-605251. |
| 3 | Sporbrudd-koordinator | Gjennomføre prosjektkoordineringsmøter Skal planlegge, kalle inn og lede møtene. Innmelder skal være fast deltager. Prosjektkoordineringsmøter skal avklare hvilke TCR-behov som kan gjennomføres og prioriteres, samt hvilke som må justeres, flyttes eller utgå. Ved større interessekonflikter, skal Sporbruddkoordinator løfte saken linjevei for beslutning. | ARBIS. Planleggingsprinsipper for TCR-er i STY-605251. |
| 4 | Sporbrudd-koordinator | Levere nasjonalt koordinerte TRC-behov Skal formidle nasjonalt koordinerte TCR-behov til TCR-koordinator som inndata til STY-605251 Fordele kapasitet til TCR-er, i Kapasitetsfordelingsprosessen. | ARBIS. Planleggingsprinsipper for TCR-er i STY-605251. |
| 5 | Sporbrudd-koordinator | Oppfølging av TCR-behov fra overlevering til fastlegging Skal holde dialogen med TCR-koordinator og være bindeleddet mellom TCR-koordinator og innmelder/behovseier ved eventuelle spørsmål, presiseringer og justeringer av TCR-behov frem til disse er fastlagt. | ARBIS. Planleggingsprinsipper for TCR-er i STY-605251. |
| Resultat: TCR-behov er koordinert nasjonalt. |  |  |  |

  - Planlegge TCR-behov for sporbrudd og vedlikeholdsvinduer

For å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelig tid i og ved sporet, skal det utarbeides planer for hvordan TCR-behovet for sporbrudd og vedlikeholdsvinduer skal planlegges og gjennomføres:

TCR-behovet for sporbrudd skal planlegges og gjennomføres i henhold til STY-603939 Planlegging, gjennomføring og avslutning av sporbrudd – instruks

TCR-behovet for vedlikeholdsvinduer skal planlegges og gjennomføre i henhold til STY-STY-605754 Planlegge vedlikeholdsvindu – instruks

Saktekjøring

En saktekjøring krever mer kapasitet med et tog som kjører i linjehastighet. Derfor vil saktekjøringer kunne begrense antall ruteleier en strekning har kapasitet til. For gods- og persontogene betyr det forsinkelser og/eller innstillinger. De negative følgekonsekvensene av saktekjøringer setter strenge krav til bruken av denne formen for TCR-behov. Det bør derfor unngås at det planlegges flere saktekjøringer på samme strekning i samme tidsperiode, og at saktekjøringene varer lenger enn nødvendig. Koordinering av behovene for saktekjøring er derfor svært viktig, og det er sportilgangskoordinatoren(e) som har koordineringsansvaret. Prosjektene er ansvarlig for å melde inn TCR-behovet til sportilgangskoordinator som koordinerer det videre med strekningssjef, på den aktuelle strekningen.

Midlertidige kapasitetsbegrensninger, TCR

Midlertidige kapasitetsbegrensninger, TCR-er, inkluderer alle planlagte arbeider i infrastrukturen som medfører midlertidige begrensninger på togenes hastighet, aksellast, toglengde, trekkraft og/eller profil. Eksempler på dette, kan være planlagt enkeltsporet drift, midlertidig redusert sporlengde/plattformlengde og saktekjøringer. Når TCR-behov skal beskrives, er det viktig å inkludere flere forhold som gir trafikale konsekvenser for togselskapene, slik som utkobling av KL og varmeposter.

Ansvar og myndighet

Drift og Vedlikehold

  - SP&D er ansvarlig for prosessen Koordinering av TCR-behov, herunder innmelding og koordinering av Bane NORs behov for TCR.

  - Sporbruddkoordinator er ansvarlig for å drive prosessen. I tillegg deltar Sporbruddkoordinator i detaljplanlegging av TCR-er som beskrevet i STY-605551 Operativ kapasitetsfordeling av TCR-er. Sporbruddkoordinator er også ansvarlig for det faglige innholdet i STY-605593 koordinere TCR-behov, STY-603939 Planlegging, gjennomføring og avslutning av sporbrudd – instruks og i STY-605754 Planlegge vedlikeholdsvindu

Eiendom og serviceanlegg, Digitalisering og teknologi, Drift og vedlikehold og Utbygging er selv ansvarlig for å melde inn sine behov i henhold til prosessen. Ansvaret er formalisert gjennom rollene behovseier og innmelder.

  - Behovseier er øverste ansvarlig leder for TCR-behovene i et ansvarsområde (enhet/område/strekning/region). Alle roller i behovseiers ansvarsområdet står selv ansvarlig for å melde ifra om prosjektet/aktivitetene deres har TCR-behov. Dette skal meldes inn til utpekt innmelder i ansvarsområdet innen satt frist bestemt av innmelder.

  - Innmelder utgjør en funksjon i ARBIS, og skal melde inn TCR-behov i ARBIS. Hvem som skal ha rollen innmelder for en gitt enhet/område/strekning/region skal, i samarbeid med Sporbruddkoordinator bestemmes av behovseier.

  - Innmelder er ansvarlig for å melde inn, oppdatere og vedlikeholde planen for TCR-behov fra den er publisert i ARBIS med status under arbeid og fram til fastleggelse.

  - Når en TCR-er er fastlagt, herunder sporbrudd og vedlikeholdsvinduer, har LAS-planlegger ansvar for at sporbruddet er planfast. Det betyr at varighet og geografisk omfang ikke skal endres. For vedlikeholdsvinduer er det den utpekte planleggeren for vedlikeholdsvinduet som har ansvaret.

Rapportering

Ikke aktuelt.

Fravik fra prosedyre

Begrunnet behov for fravik fra krav i denne prosedyre skal behandles av dokumenteier.

Den som søker om fravik, skal innhente en skriftlig godkjenning fra dokumenteier før endringen/aktiviteten gjennomføres.

Eksterne TCR-behov

Eksterne byggherrer som skal utføre aktiviteter som kan påvirke jernbaneinfrastrukturen, skal ta kontakt med Bane NOR ved henvendelse til sporbrudd@banenor.no for bistand. Eksterne kan i utgangspunktet ikke be om egne TCR-er, men skal koble seg opp mot allerede eksisterende TCR-behov som Bane NOR har.

Referanser

| Dokument-tittel | Dato |
| --- | --- |
| Jernbaneforskriften § 8 Fordeling av infrastrukturkapasitet og vedlegg IV | FOR-2021-06-30-2315 |

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 005 | 02.12.2025 | Endre navn på styringsdokumentet, flyttet forankring til STY-604917, konkretisert stegene i prosessen, med frister og rollen innmelder |

TCR viser til felles europeiske retningslinjer, og utgjør et samlebegrep og en forkortelse for "temporary capacity restrictions" som betyr "midlertidige kapasitetsbegrensninger"

(X-måneder) - X-n = En frist som refererer til dagen for oppstart av ny ruteplanperiode (X) og antall måneder (n) før denne oppstartsdagen.